## Sheet1
بخش | تايتل | توضیحات | Complexity | Estimated Time (hours)
ورود/ثبت نام | لاگين/ ثبت نام | 1- ورود كد ناصحيح otp 2- خالي رد كردن كد 3- تايمر درخواست مجدد ارسال كد يكبارمصرف 4- با مينيمايز كردن براوزر بايد همچنان عدد زمان اضافه شود 5- با تغيير شماره موبايل بايد تايمر ريست شود 6- اگر مشتري قبلا در سايت ثبت نام نداشته حتما براي بار اول ، با otp است. راه ديگري نيست. | Simple | 0.5
| ورود شماره موبايل با فرمت ناصحيح |  | Simple | 0.5
| خالي رد كردن شماره موبايل |  | Simple | 0.5
| سوييچ بين روش هاي ورود |  | Simple | 0.5
| درخواست ارسال مجدد كد تاييد |  | Simple | 0.5
| كليك بر MODISEH |  | Simple | 0.5
| سفارش هاي جاري | 1- شماره سفارش 2- تاريخ ثبت 3- مبلغ كل 4- وضعيت سفارش شامل - پردازش پرداخت شده - پردازش پرداخت در محل - ثبت شده پرداخت ناموفق - درانتظار پرداخت آنلاين 5- كد تحويل -به رايدر- براي آدرس تهران 6- كد رهگيري پست - براي آدرس شهرستان 7- كليك روي تصوير كالا 8- اگر سفارشي در اين تب براي نمايش نباشد، پيغام مناسب 9- ناوبري 10- نمايش سفارشات جاري - درصورت عدم وجود، پيغام مناسب نمايش داده شود | Simple | 0.5
| جزييات | 1- شماره سفارش 2- كليه كالاها 3- تعداد كالاها 4- آدرس ارسال 5- زمان تحويل شامل تاريخ و بازه ساعتي 6- تصوير كالاها 7- قيمت كالاها 8- تخفيف كالاها 9- هزينه ارسال 10- جمع سبد 11- پروگرس بار متناظر با مراحل آماده سازي | Simple | 0.5
| سفارش مجدد | 1- با كليك بر كليد سفارش مجدد به چك اوت مرحله 1 مي رود https://www.modiseh.com/ncheckout/cart/ 2- كالايي كه موجودي كافي داشته باشد 3- تعداد يك رديف كالا، بيش از 1 عدد باشد 4- كالايي كه موجودي كافي نداشته باشد. اما حداقل 1 موجودي داشته باشد. 5- كالايي كه حتي 1 موجودي هم نداشته باشد 6- شامل كالاي رايگان باشد. تخفيف ناشي از قوانين 7- تعداد مديسوي رديف كالاها 8- تخفيف يا اسپشيال پرايس 9- تخفيف درصدي ناشي از قوانين 10- به روز شدن تعداد كالاهاي سبد خريد 11- به روز شدن تعداد كالاها در نوتيفيكيشن روي آيكون سبد خريد 12- كالا ماركت پليس يا اماني باشد 13- كالا قطعي باشد 14- شرايط فعال و ياغيرفعال بودن اين كليد 15- آدرس اگر به شهرستان تغيير كند بايد با پيغام به سبد ادد نشود 16- كنترل محدوديت هاي اضافه شده براي اين كالا 17- درحين فرايند، موجودي كالا تمام شود | Simple | 0.5
| بازگشت از جزييات به ليست سفارشات |  | Simple | 0.5
| مشاهده فاكتور | 1- نام و فاميل مشتري 2- آدرس ارسال 3- زمان ارسال 4- شماره تماس مشتري 5- شماره پيگيري = شماره سفارش 6- براي كالاي ماركت پليس يا اماني - نيابتي 7- براي كالاي قطعي 8- مطابقت كالاها با سفارش 9- مطابقت قيمت واحد كالاها 10- تعداد هر رديف كالا 11- جمع تعداد سفارش 12- مبلغ تخفيف هر رديف 13- مبلغ هر رديف كالا 14- مبلغ هررديف كالا با كسر تخفيف 15- مبلغ عوارض و ماليات 16- مبلغ هر رديف كالا با كسر ماليات و عوارض 17- ته جمع همه ي ستون هاي مجاز (قيمت ته جمع ندارد) 18- هزينه ارسال 19- مبلغ كل سفارش 20- تاريخ تحويل 21- زمان تحويل | Simple | 0.5
| درخواست مرجوعي | 1- در تب سفارش هاي تحويل داده شده 2- فعال تا 7 روز پس از تحويل كالا به مشتري و تغيير وضعيت سفارش به تكميل شده 3- تنها كالاهاي قابل برگشت امكان مرجوعي دارند 4- مرجوع كردن 1 عدد كالا 5- مرجوع كردن بيش از 1 عدد از يك كالا 6- مرجوع كردن بيش از 1 رديف كالا 7- مرجوع كردن كل سفارش 8- بعد از ثبت، در ليست سفارش هاي مرجوعي من مي نشيند 9- امكان ثبت درخواست مرجوعي روي يك سفارش تنها 1 بار | Simple | 0.5
| سفارش هاي مرجوعي | 1- شماره سفارش 2- تاريخ ثبت 3- مبلغ كل 4- وضعيت سفارش شامل - برگشت از توزيع- شيپ شده - عودت شده - هنوز شيپ نخورده - اگر همه ي سفارش برگشت داده شود - تكميل شده - اگر همه ي سفارش برگشت داده نشود 5- كليك روي تصوير كالا 6- اگر سفارشي در اين تب براي نمايش نباشد، پيغام مناسب 7- ناوبري 8- نمايش سفارشات مرجوعي - درصورت عدم وجود، پيغام مناسب نمايش داده شود | Simple | 0.5
| سفارش هاي لغو شده | 1- شماره سفارش 2- تاريخ ثبت 3- مبلغ كل 4- وضعيت سفارش شامل - لغو شده - چه كالا شيپ شده باشد چه نشده نشده - اگر همه ي سفارش برگشت داده شود - تكميل شده - اگر همه ي سفارش برگشت داده نشود 5- كليك روي تصوير كالا 6- اگر سفارشي در اين تب براي نمايش نباشد، پيغام مناسب 7- ناوبري 8- نمايش سفارشات لغو شده - درصورت عدم وجود، پيغام مناسب نمايش داده شود | Simple | 0.5
| جزييات | 1- شماره سفارش 2- كليه كالاهاي برگشتي 3- تعداد كالاها 4- آدرس ارسال 5- تاريخ درخواست 6- تصوير كالاها 7- قيمت كالاها 8- هزينه ارسال 9- مبلغ كل 10- پروگرس بار متناظر با مراحل انبار و دليوري بوي 11- كليك روي تصوير كالا | Simple | 0.5
| ثبت درخواست مرجوعي | به تب سفارش هاي تحويل داده شده مي رود | Simple | 0.5
| نمايش پيغام مناسب درصورتي كه كاربر هنوز آدرسي وارد نكرده باشد |  | Simple | 0.5
| افزودن آدرس جديد | _ فيلد محله به تازگي اضافه شده است. - اين فيلد تنها براي آدرس هاي شهر تهران ضروريست. - براي مشتريان قديم، كه اين فيلد در آدرسهاي آنها مقدار ندارد، اولين بار هنگام ويرايش آدرس و يا پيش فرض قرار دادن آدرس بايد مجبور به مقداردهي اين فيلد باشند. | Simple | 0.5
| ويرايش آدرس موجود | _ فيلد محله به تازگي اضافه شده است. - اين فيلد تنها براي آدرس هاي شهر تهران ضروريست. - براي مشتريان قديم، كه اين فيلد در آدرسهاي آنها مقدار ندارد، اولين بار هنگام ويرايش آدرس و يا پيش فرض قرار دادن آدرس بايد مجبور به مقداردهي اين فيلد باشند. | Simple | 0.5
| تنظيم آدرس به عنوان پيش فرض |  | Simple | 0.5
| نمايش حساب بانكي موجود |  | Simple | 0.5
| ثبت حساب جديد |  | Simple | 0.5
| حذف حساب بانكي |  | Simple | 0.5
| ويرايش حساب بانكي |  | Simple | 0.5
|  | 1- مبلغ كالا پرداخت شده- كالا برگشت داده مي شود- مبلغ كالا به كيف پول برگردانده مي شود.. اين مبلغ قابل برداشت است 2- كاربر به صورت مستقيم از درگاه، حساب مديسه ي خود را شارژ مي كند. اين مبلغ قابل برداشت است 3- از طريق كدهاي جنريت شده، مبلغ كيف پول افزوده مي شود اما اين مبلغ قابل برداشت نيست 4- اعتباري است كه توسط ادمين به كاربر داده مي شود . اما اين مبلغ قابل برداشت نيست | Simple | 0.5
| نمايش تراكنش هاي قبلي |  | Simple | 0.5
| افزايش اعتبار هديه |  | Simple | 0.5
| ليست درخواستها |  | Simple | 0.5
| درخواست برداشت | 1- امكان واريز بدون سقف مبلغ، ازطريق درگاه ها وجود دارد. 2- اطلاع رسلني به كاربر قبل از واريز وجه توسط مودالي حاوي پيام وجود سقف برداشت روزانه زماني كه كاربر كليد شارژ كيف پول را مي زند، قبل از ورود به درگاه بايد پيغام زير نمايش داده شود. با تاييد كاربر به درگاه متصل خواهد شد. درصورت بستن مودال عمليات واريز ملغي است و به درگاه نمي رويم. " .... عزيز درصورت واريز وجه، روزانه مي توانيد تا سقف 5ميليون تومان برداشت كنيد." 3- درصورت عدم خريد كاربر، برگشت وجه به ميزان محدود روزانه 5 ميليون تومان ميسر است. 4- برگشت وجه به شماره شباي تعريف شده در پروفايل كاربر خواهد بود. 5- درصورت شارژ كيف پول و خريد كاربر و سپس برگشت كالا، كل مبلغ به يكباره توسط مالي قابل عودت خواهد بود. 6- اگر به هر ترتيبي كاربر لاگين نباشد و بتواند كليد شارژ كيف پول را كليك كند، بايد به فرم لاگين راهنمايي شود.otp | Simple | 0.5
| ثبت حساب درصورت عدم وجود |  | Simple | 0.5
| 1- همه ي ويجت ها - شامل پرفروش ترين برندها و .... 2- كليك روي كالا 3- ناوبري 4- مشاهده همه 5- فيلتر براساس دسته بندي هاي داخلي هر ويجت درصورت وجود 6- فيلتر 7- اعمال مرتب سازي بر اساس هر گزينه (پرتخفيف ترين و .ارزان ترين و ...) |  | Simple | 0.5
| نمايش مشخصات كالا در plp |  | Simple | 0.5
| test time |  | Simple | 0.5
| خريدهاي ااقساطي/ اعتباري |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
| ميني چك اوت / سبد خريد |  | Simple | 0.5
| پروفايل |  | Simple | 0.5
| با قابليت كليك |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
| درصورت وجود |  | Simple | 0.5
| در وضعيت هاور موس |  | Simple | 0.5
| بسته به فيلترها و كمپين ها و دسته بندي ها و .... |  | Simple | 0.5
| درصورت طولاني بودن نقطه چين داشته باشد. در وضعيت هاور، اسم كامل نمايش داده شود |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
| با قابليت كليك و بزرگ نمايي |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
| با قابليت كليك و بزرگ نمايي |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
| sku قابل نمايش |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
| درصورت نياز |  | Simple | 0.5
| با قابليت كليك |  | Simple | 0.5
| اگر ابتدا سايز تعيين شود، رنگ هاي موجود براساس سايز انتخابي فيلتر مي شوند و بالعكس |  | Simple | 0.5
| اگر ابتدا رنگ تعيين شود، سايزهاي موجود براساس رنگ انتخابي فيلتر مي شوند و بالعكس |  | Simple | 0.5
| كنترل ها شامل: 1- كالا موجودي كافي داشته باشد 2- اگر كالا حداقل 1 موجودي داشته باشد 3- اگر كالا حتي 1 موجودي هم نداشته باشد 4- اگر كالا قابل ارسال به شهرستان نباشد، كنترل آدرس پيش فرض انتخابي 5- اگر تعداد كالاي انتخابي داراي محدوديت تعريف شده باشد 6- شامل كالاي رايگان باشد. تخفيف ناشي از قوانين 7- تعداد مديسوي رديف كالاها 8- تخفيف يا اسپشيال پرايس 9- تخفيف درصدي ناشي از قوانين 10- به روز شدن تعداد كالاهاي سبد خريد 11- به روز شدن تعداد كالاها در نوتيفيكيشن روي آيكون سبد خريد 12- كالا ماركت پليس يا اماني باشد 13- كالا قطعي باشد 14- شرايط فعال و ياغيرفعال بودن كليد افزودن كالا به سبد 15- درحين فرايند، موجودي كالا تمام شود |  | Simple | 0.5
| كنترل ها شامل: 1- اگر كالا موجودي كافي داشته باشد 2- اگر كالا حداقل 1 موجودي داشته باشد 3- اگر كالا حتي 1 موجودي هم نداشته باشد 4- اگر كالا قابل ارسال به شهرستان نباشد، كنترل آدرس پيش فرض انتخابي 5- اگر تعداد كالاي انتخابي داراي محدوديت تعريف شده باشد 6- شامل كالاي رايگان باشد. تخفيف ناشي از قوانين 7- تعداد مديسوي رديف كالاها 8- تخفيف يا اسپشيال پرايس 9- تخفيف درصدي ناشي از قوانين 10- به روز شدن تعداد كالاهاي سبد خريد 11- به روز شدن تعداد كالاها در نوتيفيكيشن روي آيكون سبد خريد 12- كالا ماركت پليس يا اماني باشد 13- كالا قطعي باشد 14- شرايط فعال و ياغيرفعال بودن كليد افزودن كالا به سبد 15- درحين فرايند، موجودي كالا تمام شود |  | Simple | 0.5
| 1- كليد افزودن كالا به سبد 2- عكس كالا 3- اسم كالا 4- قيمت 5- تخفيف 6- اسپشيال پرايس |  | Simple | 0.5
| بزرگ و كوچك |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
| پس از انتخاب رنگ و سايز نمايش داده مي شود |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
هر منويي | منوي سطح 1 مثل زنانه - مردانه |  | Simple | 0.5
| سطح 2 مثل لباس زنانه |  | Simple | 0.5
| سطح 3 يا برگ |  | Simple | 0.5
| 1- انتخاب تك تك فيلترها 2- انتخاب و عدم انتخاب هر چك باكس 3- انتخاب تركيبي برخي چك باكس ها 4- انتخاب تركيبي برخي فيلترها 5- انتخاب همه ي فيلترها 6- حذف تك تك فيلترها - حذف همه ي فيلترها |  | Simple | 0.5
| براساس تك تك گزينه ها |  | Simple | 0.5
| 1- اگز كاربر لاگين باشد تعداد كالاهاي موجود در سبدر كاربر جاري را نمايش مي دهد 2- اگر كاربر لاگين نباشد، با كليك به فرم لاگين مي رويم |  | Simple | 0.5
ميني بسكت | 1- اگر سبد خالي باشد ، با كليك بر آن به تب سفارشات جاري در فرم سفارشات مي رويم 2- اگر سبد پر باشد، با كليك بر آن به مرحله 1 چك اوت مي رويم |  | Simple | 0.5
| با هر بار افزودن/ كاستن كالا بايد به روز شود آپديت همه ي مقادير با هر تغيير |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
|  |  | Simple | 0.5
|  |  | Moderate | 1
|  |  | Moderate | 1
|  |  | Moderate | 1
| درصورتي كه سبد شامل كالاي رايگان قوانين تخفيفات و جوايز شود |  | Moderate | 1
| اگر كالاي جايزه دار و جايزه اش در سبد خريد مشتري موجود باشد و قانون غيرفعال شود بايد كالاي جايزه از سبد حذف شود |  | Moderate | 1
چك اوت | لوگوي مديسه |  | Moderate | 1
| تصاوير كالا |  | Moderate | 1
| افزايش تعداد كالا با + |  | Moderate | 1
| كاهش تعداد كالا با _ |  | Moderate | 1
| مشاهده قيمت هر رديف كالا |  | Moderate | 1
| زمان تحويل هر رديف كالا |  | Moderate | 1
| ناوبري بين مراحل |  | Moderate | 1
| مبلغ كل مرسولات |  | Moderate | 1
| مبلغ تخفيف |  | Moderate | 1
| هرينه ارسال |  | Moderate | 1
| مبلغ قابل پرداخت |  | Moderate | 1
| آپديت همه ي مقادير با هر تغيير |  | Moderate | 1
| رفتن به مرحله 2 |  | Moderate | 1
| كنترل ها |  | Moderate | 1
| بازگشت به سبد خريد |  | Moderate | 1
| ناوبري بين مراحل |  | Moderate | 1
| تغيير آدرس | مشتريان قديمي كه فيلد محله آنها مقدار ندارد، با انتخاب آدرس تهران بايد پيغامي مبني بر ضروري بودن فيلد محله به كاربر نشان دهد. | Moderate | 1
| ويرايش آدرس |  | Moderate | 1
| افزودن آدرس |  | Moderate | 1
| مودال كنترل عدم ارسال به شهرستان |  | Moderate | 1
| تعيين روش ارسال |  | Moderate | 1
| تعيين زمان ارسال |  | Moderate | 1
| مبلغ مرسولات |  | Moderate | 1
| مبلغ تخفيف |  | Moderate | 1
| هرينه ارسال |  | Moderate | 1
| باقيمانده مبلغ سفارش تا ارسال رايگان |  | Moderate | 1
| مبلغ قابل پرداخت |  | Moderate | 1
| آپديت همه ي مقادير با هر تغيير |  | Moderate | 1
| كنترل ها |  | Moderate | 1
| رفتن به مرحله 3 |  | Moderate | 1
| ناوبري بين مراحل |  | Moderate | 1
| بازگشت به اطلاعات ارسال |  | Moderate | 1
| قیمت کل مرسولات |  | Moderate | 1
| مجموع تخفیف |  | Moderate | 1
| هزینه ارسال |  | Moderate | 1
| آدرس ارسال |  | Moderate | 1
| زمان ارسال |  | Complex | 2
| قابل پرداخت |  | Complex | 2
| استفاده از اعتبار هديه |  | Complex | 2
| حذف كد اعتبار هديه |  | Complex | 2
| استفاده از كيف پول |  | Complex | 2
| حذف كيف پول |  | Complex | 2
| استفاده از تخفيف |  | Complex | 2
| حذف كد تخفيف |  | Complex | 2
| آپديت همه ي مقادير با هر تغيير |  | Complex | 2
| درگاه بانكي |  | Complex | 2
| انتخاب اسنپ پي |  | Complex | 2
| انتخاب از كي وام |  | Complex | 2
| پرداخت در محل |  | Complex | 2
| نهايي كردن سفارش |  | Complex | 2
| اسمس لينك پرداخت سفارش پرداخت نشده |  | Complex | 2
زمان کل | 112.5